## Slide 1
P1 軟體廠商需要先確認的問題
以下問題未確認前，報價、時程與量產承諾都只能建立在假設上
Gunter × Goldkey NAS 硬體 × 軟體合作提案分析
01
01
產品與平台範圍
首發是 2 Bay，還是同時做 4 Bay？Intel 或 ARM 是否已定案？是否只支援單一主板？
02
功能清單的最終版本
第 6 頁支援 Docker／VM，第 7 頁卻明確不做。Photo、Mobile App 與影音功能也需逐項定義。
03
BSP 與 Driver 交付
誰提供可編譯 BSP、Kernel config、硬體文件與 Driver source？SoC 厂商问题由谁追踪？
04
Storage 技術選型
RAID 使用 mdadm、Btrfs 或 ZFS？Snapshot、加密、磁碟迁移及扩容需要支援到什么程度？
05
Cloud 與遠端服務
帳號、NAT 穿透、Relay、Multi-NAS 與全域搜尋由誰開發、營運並負擔持續成本？
06
Web／Mobile UX 範圍
只做 Responsive Web，還是包含 iOS／Android 原生 App？設計稿、語言與無障礙標準由誰提供？
07
PoC 與量產驗收
需要明确开机、传输、Rebuild、断电、OTA、Rollback、硬碟相容性及稳定测试的量化门槛。
08
商務、IP 與維護
NRE、授权费、源码归属、新开发 IP、第三方授权、维护年限及 CVE／故障 SLA 如何定义？
Go／No-Go：目标硬件、最终范围、责任边界和验收指标未冻结前，不进入固定总价与量产承诺。
Notes: 問題依據原提案第 6 至 8、13 至 16 頁整理。第 6 與第 7 頁對 Docker／Virtual Machine 的範圍描述不一致。

## Slide 2
P2 硬體方與軟體廠商責任分工
责任应按可控制的交付物划分，避免 BSP、Driver、Storage 与量产问题互相转嫁
Gunter × Goldkey NAS 硬體 × 軟體合作提案分析
02
硬體／產品方主責
01
產品定义、SKU、PRD 与目标成本
02
SoC、主板、BOM、机构、散热与电源
03
取得原厂 BSP、Datasheet、SDK 与 Driver 支援
04
Board bring-up、讯号、电气及硬体问题定位
05
HDD／NVMe 样品、相容性零件与测试治具
06
制造、认证、供应链、客户 PoC 与硬体 RMA
軟體廠商主責
01
整合 BSP，产出可重复建置的 Linux Image
02
Storage、RAID、Filesystem、SMART 与磁碟流程
03
帐号权限、SMB／NFS、档案与备份恢复
04
Web UI、首次设置、照片与基础影音体验
05
OTA、Rollback、版本管理与安全修补
06
Log、Diagnostics、RMA 工具、CI 与 Release 文件
雙方共同驗收
01
硬体专属 Driver 问题与 SoC 厂商升级
02
效能、温度、功耗与风扇策略
03
断电、拔碟、换碟、Rebuild 与资料完整性
04
硬碟／网络／周边相容性矩阵
05
安全审查、Release Gate 与量产签核
06
重大问题升级、版本路线与变更控制
关键边界
硬件方确保 BSP 与硬件可用；软件方负责系统整合。Driver 缺陷依来源归责，双方共同复现并推动修复。
Notes: 責任模型依据原提案第 13 至 15 页重新整理。原文件对 BSP／Driver 的主责描述重叠，本页将取得与硬件问题归硬件方，Linux Image 整合归软件方。

## Slide 3
P3 軟體廠商可能遇到的問題
最大风险来自范围超过团队能力、关键输入不受软件方控制，以及量产后的长期责任
Gunter × Goldkey NAS 硬體 × 軟體合作提案分析
03
高
範圍與人力不匹配
Linux、RAID、Cloud、Mobile、OTA 与资安同时推进，4 至 8 人团队容易延误或牺牲 QA。
高
BSP／硬體交付不穩
主板变更、Driver 缺陷或 SoC 原厂修复缓慢，会直接阻塞软件开发，但时程压力仍落在软件方。
高
RAID 與資料損失責任
断电、坏盘、Rebuild 或迁移异常可能造成资料损失、RMA、赔偿与品牌风险。
高
相容性組合快速膨脹
2／4 Bay、Intel／ARM、不同 HDD／NVMe、网络与周边组合会显著增加回归测试。
中高
Cloud 長期營運成本
远端存取、Relay、帐号与 Multi-NAS 需要 24×7 服务、监控、隐私与事件响应。
中高
OTA 與 CVE 長期維護
产品销售多年后仍需维护 Kernel、第三方套件、签章、Rollback 与紧急安全修补。
中高
需求蔓延與反覆修改
范围未冻结时容易出现持续加功能、重复验证、固定总价亏损与交付争议。
中
消费者客服与现场诊断
非技术用户的问题难以重现，需要遥测、Log 导出、恢复流程及明确的一二线客服分工。
原提案已有四个 Demo 阶段
但缺少日期、量化通过标准、负责人、输入条件及失败后的变更机制。
软件厂商的签约前条件
冻结 Scope 与硬件 Baseline
定义量化验收与变更计价
限定保固、维护年限与 SLA
将 Cloud OPEX 与资料责任写入合同
Notes: 风险根据原提案第 8、14 至 16 页整理。第 14 页也提出 4 至 8 人团队能否持续支援 Product Release 的问题。